## Fall
GANTT CHART | [24 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
PROJECT TITLE | Home Loan Credit Risks
[5 empty] | PHASE ONE | [13 empty] | PHASE TWO | [34 empty] | PHASE THREE
TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U | M | T | W | R | F | S | U
Project Proposal
Introduction & Background | Mark | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 25 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Problem Definition | Reetesh | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 25 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Methods | Yash | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 25 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Potential Results & Discussion | Yash | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 25 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Gantt Chart | Mark | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 9 | bar: 2023-09-25 25 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Video Recording | Nityam | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 6 F; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
GitHub Page | Reetesh | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 6 F; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model 1
Data Sourcing and Cleaning | Yash | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 14 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-09 9 M to 2023-10-23 23 M; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Data Pre-Processing | Mark | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-23 23 M to 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Selection | Nityam | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-23 23 M to 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Coding | Reetesh | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M to 2023-11-06 6 M; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Results Evaluation and Analysis | Mark | 2023-11-06 | 2023-11-09 | 3 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-11-06 9 R; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Midterm Report | All | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 9 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-11-06 10 F; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model 2
Data Sourcing and Cleaning | Reetesh | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 14 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-16 16 M to 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Data Pre-Processing | Yash | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M to 2023-11-06 6 M; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Selection | Mark | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M to 2023-11-06 6 M; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Coding | Nityam | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Results Evaluation and Analysis | Yash | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 3 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M to 2023-11-13 16 R; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 30 R
Model 3
Data Sourcing and Cleaning | Nityam | 2023-10-23 | 2023-11-06 | 13 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-23 23 M to 2023-11-06 6 M; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Data Pre-Processing | Reetesh | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Selection | Yash | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Model Coding | Mark | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M to 2023-11-20 21 T; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Results Evaluation and Analysis | Reetesh | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 3 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-20 20 M to 2023-11-20 23 R; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W
Evaluation
Model Comparison | Reetesh | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 8 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-20 20 M to 2023-11-20 21 T; 2023-11-27 27 M to 2023-12-04 5 T
Presentation | All | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 7 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 3 U
Recording | All | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 1 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-27 27 M to 2023-11-27 29 W; 2023-12-04 4 M to 2023-12-04 5 T
Final Report | All | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 8 | bar: 2023-10-02 2 M to 2023-10-02 4 W; 2023-10-30 30 M; 2023-10-30 1 W to 2023-10-30 5 U; 2023-11-13 13 M; 2023-11-13 18 S to 2023-11-20 21 T; 2023-11-27 27 M to 2023-12-04 5 T